## Table 1
4
|  | № | № в ЛСР | Наименование работ | [5 empty] | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
|  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные
работы
|  |  |  | Разработка грунта в | [8 empty] | 522,514-94,29=462,62 63,833м3 объем выемки грунта для устройства дренажного колодца 2,7х2,7х5,22=38м3 (0,8+0,36)/2*3,2*1,5=2,8
котлованах и в траншеях
|  |  |  | экскаваторами с ковшом | [7 empty] | Раздел ПД №2
|  | 1 |  | вместимостью 0,4 (0,35- 0,45) м3, с перемещением | [5 empty] | м3 | 567.25 | ППО-ПП стр 16 Раздел ПД №3
|  |  |  | грунта бульдозером 79кВт | [7 empty] | ТКР-ГЧ стр 36
(108л.с) до 10м, группа
грунтов: 1
Перевозка грузов I класса
|  | 2 |  | автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т | [5 empty] | т | 169.89 | Раздел ПД №5 стр 18 | (567,25-453,99) *1,5
до1 км
|  | 3 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного | [5 empty] | т | 54.15 | Раздел ПД №5 стр 14 | 752,09х30%х0,2х1,2
Обратная засыпка траншей
|  | 4 |  | и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт | [5 empty] | м3 | 483.99 | Раздел ПД №3 ППО-ПП стр30 ТКР-ГЧ стр 31, 36 | 567,25-165,77-27,19-14,59+94,29+30
(108л.с.), группа грунтов 1
Раздел 2. Лотки
Устройство основания под лотки из ПГС Смесь песчано-гравийная природная
Согласовано |  | 5 | [7 empty] | м3 | 47,22/ 49,18 | П-ТКР- ГЧ л.5 | 1,88*125,6*0,2
|  | 6 |  | Устройство бетонной подготовки В7,5 F150 W8. сетка А1 | [5 empty] | м3 /т | 21,1/46, 42 | П-ТКР- ГЧ л.5 | 1,68*125,6*0,1 1,68*125,6*0,1*2,2
200х200х6
|  | 7 |  | Устройство непроходных каналов из сборных ж/б лотковых элементов | [5 empty] | м3 | 48 | ТКР-ГЧ л.5 | 1,44*21+ +42*0,42+ 0,004*30
|  | 8 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, | [5 empty] | м3 | 3.4 |  | 44,8/100*7,6
М100
Лоток Л11-8, бетон В15
|  | 9 |  | (М200), объем 1,44 м3, | [5 empty] | шт | 21 | П-ТКР- ГЧ л.5 | 21
расход арматуры 17,7 кг
Взам. Инв. №
10
Плиты перекрытия ПТ
|  | 11 |  | 300.120.12- 3, бетон B15, объем 0,42 м3, расход | [5 empty] | шт | 42 | П-ТКР- ГЧ л.5 | 42
арматуры 11,50 кг
Подп. и дата
АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР
|  | Изм. | Кол.у | Лист |  | №док | Подп. | Дата
|  | Разработал | [11 empty] | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | Проверил | [11 empty] | П
ГИП
Н. контр.
5
|  | 12 | [7 empty] | шт |  | П-ТКР-
|  | 13 |  |  | Скользящая опора Т 13.20 |  |  |  |  | шт/т | 30,00/ 0,135 | Раздел ПД№3 ППО -ПТ стр30 спецификация | 30 125/8
Опорные подушки ОП
|  | 14 |  |  | 1(бетон В15, объем 0,004 |  |  |  |  | шт | 30 | -//- | 30
м3, расход арматуры 0,7 кг)
[5 empty] | Устройство стяжек поверх |  |  |  |  | м2 | 187.5
|  | 15 |  |  | гидроизоляции толщиной 60-30 мм, раствор |  |  |  |  | м3 | 4.76 | П-ТКР-ГЧ лист5 Прим.7 | см. эксель
цементный М150
[5 empty] | Гидроизоляция всех |  |  |  |  | м2 | 385 |  | (1,48+0,8*2)*125
[5 empty] | наружных боковых |  |  |  |  | м2 | 770 |  | 385*2
|  | 16 |  |  | поверхностей из двух слоев Техноэласт Барьер поверх праймера |  |  |  |  | л | 77 | -//- Прим.4 | 385*0,2л
битумного Технониколь
УП1
|  | 17 |  |  | Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 F150 W8. сетка А1 200х200х6 |  |  |  |  | м3 /м3/т | 0,27/0,2740 5 0,00572 | ТКР-ГЧ Лист 12 | 0,27*1,015 2,6*2,2
[5 empty] | Гидроизоляция всех |  |  |  |  | м2/м2 | 2,66/5,3 |  | 2,66*2
[5 empty] | наружных боковых поверхностей из двух слоев Техноэласт Барьер поверх праймера битумного | [5 empty] | 2
|  | 18 | [7 empty] | л | 0.532 | П-ТКР-ГЧ л.12 | 2,66*0,2
Технониколь
|  | 19 |  |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: |  |  |  |  | м3 | 0.24 | ТКР-ГЧ л.12 | 0.24
плоских
Согласовано |  | 20 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), |  |  |  |  | м3 | 0.2436 | -//- | 0.24*1,015
класс В15 F150 W8
Сталь арматурная,
|  | 21 |  |  | горячекатаная, периодического профиля, |  |  |  |  | т | 0.0298 | -//- | 32*0,93кг
класс А-III, диаметр 10 мм
Сталь арматурная,
|  | 22 |  |  | горячекатаная, гладкая, |  |  |  |  | т | 0.0016 | -//- | 49*0,032кг
класс А-I, диаметр 8 мм
|  | 23 |  |  | Устройство кирпичной |  |  |  |  | м3 | 0.51 | ТКР-ГЧ л.12 | 0.51
стены угла поворота
|  | 24 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, |  |  |  |  | м3 | 0.11 | Прим.2 | 0.51*0.221
М50
Кирпич керамический
Взам. Инв. №
полнотелый с
|  | 25 |  |  | технологическими пустотами одинарный, |  |  |  |  | шт | 204 | ТКР-ГЧ л.12 Примеч.2 | 0.51*0.4*1000
размер 250x120x65 мм,
марка 150
Оштукатуривание
Подп. и дата
|  | 26 |  |  | кирпичной стенки цементно-песчаным раствором с добавлением с |  |  |  |  | м2 | 4.2 | ТКР-ГЧ л.12 Примеч.3, 4 | 4.02
жидкого стекла
|  | 27 |  |  | Раствор готовый кладочный, |  |  |  |  | м3 | 0.084 | -//- | 0.084
цементный,М150
|  | 28 |  |  | Гидроизоляция всех |  |  |  |  | м2 | 2.1 | ТКР-ГЧ л.12 | 2.1
[5 empty] | наружных боковых | [6 empty] | Примеч.5
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
2
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
6
[5 empty] | поверхностей из двух слоев | [6 empty] | -//-
[5 empty] | Техноэласт Барьер | [6 empty] | -//-
поверх праймера
битумного Технониколь
[5 empty] | техноэласт Барьер |  |  |  |  | м2 | 4.2 |  | 2,1*2
[5 empty] | Праймер битумный |  |  |  |  | л | 0.42 |  | 2,1*0,2
Технониколь
Устройство угловой плиты
перекрытия Материалы:
[5 empty] | раствор готовый |  |  |  |  | шт | 1 |  | 1
кладочный, цементный,
М100
|  | 29 |  |  | раствор готовый кладочный, цементный, |  |  |  |  | м3 | 0.0051 |  | 0.0051
М100
плита перекрытия угловая
[5 empty] | ПТУ 210.120.12-6, бетон B20, объем 0,29 м3, расход |  |  |  |  | шт | 1 |  | 1
арматуры 15,9 кг
Раздел 3. Тепловая камера УТ-9
Плита днища ПД
|  | 30 |  |  | Устройство подушки ПГС 200мм: Материалы - смесь песчано-гравийная природная |  |  |  |  | м3 м3 | 5,42 6,07 | П-ТКР-ГЧ л.4-8 П-ТКР- ГЧ л.4-8 | 5,42 6,07*1.12
[5 empty] | Устройство бетонной | [5 empty] | 2.3 |  | 2.3
подготовки
|  | 31 |  |  | - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  |  |  | м3 | 2.35 | П-ТКР- ГЧ л.4-8 П-ТКР- ГЧ л.4-8 | 0.024*102.0
[5 empty] | - арматурная сетка А1 |  |  |  |  | м2 т | 0.0528 |  | 2,4/0,1*2,2кг
Согласовано
200х200х6
Гидроизоляция всех наружных боковых поверхностей из двух слоев Техноэласт Барьер поверх праймера битумного Технониколь
|  | 32 | [7 empty] | м2/м2 /л | 46.3 | П-ТКР-ГЧ л.6,7 | (3,7+5,22)*2*2,6*2 =92,6м2 46,3*0,2 =9,3л
[5 empty] | Устройство фундаментных |  |  |  |  | м3 | 2.11 |  | 2.11
плит железобетонных:
[5 empty] | - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 |  |  |  |  | м3 | 2.14 |  | (0,0211)*101,5
(М200) W8.
|  | 33 |  |  | - сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, |  |  |  |  | т | 0.4 | П-ТКР-ГЧ л.4-8 | 0.3954
класс А-III, диаметр 12 мм
Взам. Инв. №
- сталь арматурная,
[5 empty] | горячекатаная, гладкая, |  |  |  |  | т | 0.014 |  | 0.014
класс А-I, диаметр 10 мм
[5 empty] | Установка закладных |  |  |  |  | т | 0.00316 | ТКР-ГЧ лист 7 | 0,003126*4
|  | 34 |  |  | деталей :
ТКР-ГЧ л. 7, л. 11
| Подп. и дата |  |  |  | - деталь закладная МН-1 |  |  |  |  | т | 0.01264 |  | (0,01264)*1,0
[5 empty] | Установка закладных |  |  |  |  | т | 0.0143 |  | 0.0143
деталей весом до 20 кг:
- гильза Г1- трубы
|  | 35 |  |  | стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок |  |  |  |  | м | 0.6 | ТКР-ГЧ л. 7, л. 11 | 19
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
Инв. № подл.
БСт4пс, наружный диаметр
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
3
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
7
219 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | 36 |  |  | Заделка прохода дренажной трубы через стенку тепловой камеры УТ-9 |  |  |  |  | шт | 1 | ТКР-ГЧ л. 7, прим. 8 | 1
|  | 37 |  |  | Установка металлических решеток приямков: |  |  |  |  | т | 0.0127 |  | 0.0127
[5 empty] | - решетки для приямков стальные |  |  |  |  | т | 0.0127 |  | (0,0127)*1,0
|  | 38 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ- 115 |  |  |  |  | м2 | 4.8 |  | (2,4*2)/100
|  | 39 |  |  | Монтаж стремянки СГ-22 4шт |  |  |  |  | т | 0.16 | П-ТКР-ГЧ л.6, 9 | 0,0392*4
Неподвижные опоры Н1 и Н2
|  | 40 |  |  | Монтаж сборных опорных металлических конструкций с замоноличиванием бетоном. |  |  |  |  | шт/ м3 | 2,00/4,4 | П-ТКР-ГЧ л.5
[5 empty] | - балка неподвижной опоры (1,7м) 2шт | [5 empty] | 0.0626 |  | 0,0313*2
[5 empty] | - анкеровка балки 0,5м 4шт | [5 empty] | 0.0368 |  | 0,0092*4
[5 empty] | - неподвижная хомутовая опора для трубопроводов | [5 empty] | 0.058 |  | 0,0145*4
[5 empty] | - бетон В15F150W8 | [5 empty] | 4.488 |  | 4,4*1,02
Стены камеры
Согласовано |  | 41 |  |  | Устройство стен тепловой камеры из блоков: |  |  |  |  | шт. | 36 | ТКР-ГЧ л. 8
- ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг
[10 empty] | шт. | 3
[5 empty] | - ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг |  |  |  |  | шт. | 14
[5 empty] | - ФБС12-4-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг |  |  |  |  | шт. | 10
- ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг
[10 empty] | шт. | 9
[5 empty] | - бетон В10 F150 W8 |  |  |  |  | м3 | 0.46
|  | 42 |  |  | Устройство опорных уголков над проемами тепловой камеры: | [5 empty] | 0.1342 | ТКР-ГЧЛист 8 Прим.3 | 0,0234*4+0,0203*2
| зам. Инв. № | [8 empty] | т
[5 empty] | - опорный уголок 125х8х1500 4шт |  |  |  |  | т | 0.0936 |  | 0,0234*4
[5 empty] | - опорный уголок 125х8х1300 2шт |  |  |  |  | т | 0.0406 |  | 0,0203*2
| Подп. и дата В | 43 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ- 115 |  |  |  |  | м2 | 8.6 |  | 4,3*2
|  | 44 |  |  | Заполнение проема (перспективное подключение) ТК-УТ9 красным керамическим кирпичом: |  |  |  |  | м3 | 0.22 | ТКР-ГЧ Лист 8 Прим.4 | 0.22
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
4
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
8
|  | 45 |  |  | - кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм |  |  |  |  | шт | 88 |  | (0,22)*0,4
[5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону : |  |  |  |  | м2 | 46.3 |  | 46.3
[5 empty] | - битумы нефтяные строительные БН-50/50 |  |  |  |  | т | 0.007 |  | (0,463)*0,016
[5 empty] | - мастика битумная |  |  |  |  | т | 0.111 |  | (0,463)*0,24
|  | 46 |  |  | Покрытие внутренних поверхностей гидроизоляцией глубокого проникновения по бетону Стромикс | [5 empty] | 43,42 152,00 | ТКР-ГЧ л.9 Прим.4 | 43,42*3,5=152,0 кг
Перекрытие камеры УТ-9
|  | 47 |  |  | Установка балки: - балка перекрытий каналов Б 6, бетон В20 (М250), объем 0,67 м3, расход арматуры 176,2 кг |  |  |  |  | шт | 1,0 1,0 | П-ТКР-ГЧ Л.8 | 1
|  | 48 |  |  | Установка плит : | [5 empty] | 4 | ТКР-ГЧ Лист 8, 9 | 4
[5 empty] | - раствор готовый кладочный, цементный, М100 | [5 empty] | 0.0204 |  | 4*0,51/100
[5 empty] | - плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6, бетон B20, объем 0,32 м3, расход арматуры 51,0 кг | [5 empty] | 4 |  | 4
Согласовано |  | 49 |  |  | Местные заделки по контуру плит перекрытия: |  |  |  |  | м3 | 0.55 |  | 0.55
[5 empty] | - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  |  |  | м3 | 0.58 |  | 0,55*1,04
|  | 50 |  |  | Установка опорных колец: |  |  |  |  | м3 | 0.08 | ТКР-ГЧ л.8
[5 empty] | - кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  |  |  | шт | 4
|  | 51 |  |  | Установка люка: |  |  |  |  | шт | 4 | ТКР-ГЧ л.9 | 4
[5 empty] | - люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-ТС-1-60 |  |  |  |  | шт | 4 |  | 4
Раздел 5. Трубопровод
| Взам. Инв. № | 52 |  |  | Прокладка трубопроводов D 25 мм: |  |  |  |  | м | 6 | ТКР- Лист2 Спецификация оборудования п.17 | (0,006)*1010,0
[5 empty] | Труба стальная сварных водогазопроводных с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  |  | м | 6.06
| Подп. и дата | 53 |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в каналах диаметр труб 133 мм : |  |  |  |  | км | 0.024 | п.18
[5 empty] | - труба стальная электросварная прямошовная из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, |  |  |  |  | м | 2.4
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
5
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
9
наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм
[5 empty] | - фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм |  |  |  |  | комп | 4 | п.16 | 4
[5 empty] | - краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO- фланцем, серии КШТ 61.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм |  |  |  |  | шт | 2 | п.2 | 2
|  | 54 |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 159 мм: |  |  |  |  | км | 0.0021 | п.19 | 0.0021
[5 empty] | - трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  | м | 5.1 | п.19
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН «ЗАХЛОПКА» А-397-80 ДУ150
Согласовано | [9 empty] | шт | 1 | п.6 | 1
|  | 55 |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм : |  |  |  |  | км | 0.24 | п.20 | 0.237
- трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп- БСт4кп и БСт2пс- БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
[10 empty] | м | 226.16 | п.20
| Взам. Инв. № |  |  |  | - фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  |  |  | шт | 8 | п.15 | 8
| Подп. и дата |  |  |  | - отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |  | шт | 5 | пп.12, 13 | 3+2
[5 empty] | - переходы концентрические, |  |  |  |  | шт | 2 | п.14 | 2
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
6
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
10
[5 empty] | номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х8- 133х4 мм |  |  |  |  | шт | 2 | п.1 | 2
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO- фланцем, серии КШТ 61.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм
|  | 56 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | м | 6 |  | 6
|  | 57 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм |  |  |  |  | м | 4.5 |  | 2,1+2,4
|  | 58 |  |  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 |  |  |  |  | м | 226.16 |  | 226.16
|  | 59 |  |  | Монтаж крана шарового D 15: |  |  |  |  | шт | 2 | п.4 | 2
Согласовано
[5 empty] | - краны шаровые под приварку, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  | 2
|  | 60 |  |  | Установка крана шарового D 25: |  |  |  |  | шт | 6 | п.3 | 6
[5 empty] | - краны шаровые под приварку, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм |  |  |  |  | шт | 6
|  | 61 |  |  | Врезка в существующие сети (диаметром 50 мм) : |  |  |  |  | шт | 4 | п.9 | 0,05*4
- трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (не оцинкован-ные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 3,2 мм
| Взам. Инв. № | [8 empty] | м | 0.2
|  | 62 |  |  | Установка манометров с краном для подключения: |  |  |  |  | комп | 4 | пп.7, 8 | 4
| одп. и дата |  |  |  | - манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 |  |  |  |  | комп | 4 | пп.7, 8 | 4
|  | 63 |  |  | Установка термометров : |  |  |  |  | комп | 4 | п.10
Инв. № подл. П
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
7
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
11
[5 empty] | - термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) |  |  |  |  | комп
|  | 64 |  |  | Бобышка из углеродистой стали БП-БТ-100-G1/2 |  |  |  |  | шт | 4 | п.11
|  | 65 |  |  | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 250 мм : |  |  |  |  | шт | 2 | п.5 | (2.0)*1.0
[5 empty] | - компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки: ОПНР-25-250-180-2.4, диаметром 250 мм |  |  |  |  | шт | 2
Изоляционные работы
|  | 66 |  |  | Грунтовка антикоррозионная металлических поверхностей : ГФ-021 Универсал |  |  |  |  | м2 | 206.62 | п.23
|  | 67 |  |  | Окраска 2слоя: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  | м2 | 413.24 | п.24 | 206,62*2
|  | 68 |  |  | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) :- скорлупы и отводы теплоизоляционные из пенополиуретана, с покрытием из стеклопластика, внутренний диаметр 273 мм, толщина 40 мм |  |  |  |  | м3 шт шт/м3 | 9,00322 6,164 /0,113 | п.21 п.21 п.22 | 3,14*(0,273+0,04)0,04*226,16+0,113226,16 +4=230,16
Согласовано
Прочие работы
|  | 69 |  |  | Врезка в существующие сети (диаметром 125мм): | [6 empty] | п.29 | 0,4*2
[10 empty] | шт | 2
- трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм
| Взам. Инв. № | [8 empty] | м | 0.8
|  | 70 |  |  | Врезка в существующие сети (диаметром 300 мм) |  |  |  |  | шт | 2 | п.28
Подп. и дата
|  | 71 |  |  | Оклеечная гидроизоляция хризотцемнтными листами лотков |  |  |  |  | м2 | 300 |  | 250*2*0,6=300
|  | 72 |  |  | Оклеечная гидроизоляция хризотцемнтными листами УТ9 |  |  |  |  | м2 | 46.4 |  | (5,22+3,7)*2*2,6
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
8
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
12
Согласовано
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
9
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
13
Согласовано
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
10
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата
14
Согласовано
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[9 empty] | АЗП-49-2022-ТС-П-СМ-ВОР | [7 empty] | Лист
11
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата