## Table 1
№ | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные
работы
|  | Разработка грунта в |  |  |  | 522,514-94,29=462,62 63,833м3 объем выемки грунта для устройства дренажного колодца 2,7х2,7х5,22=38м3 (0,8+0,36)/2*3,2*1,5=2,8
котлованах и в траншеях
|  | экскаваторами с ковшом |  |  | Раздел ПД №2
1 |  | вместимостью 0,4 (0,35- 0,45) м3, с перемещением | м3 | 567.25 | ППО-ПП стр 16 Раздел ПД №3
|  | грунта бульдозером 79кВт |  |  | ТКР-ГЧ стр 36
(108л.с) до 10м, группа
грунтов: 1
Перевозка грузов I класса
2 |  | автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 169.89 | Раздел ПД №5 стр 18 | (567,25-453,99) *1,5
до1 км
3 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного | т | 54.15 | Раздел ПД №5 стр 14 | 752,09х30%х0,2х1,2
Обратная засыпка траншей
4 |  | и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт | м3 | 483.99 | Раздел ПД №3 ППО-ПП стр30 ТКР-ГЧ стр 31, 36 | 567,25-165,77-27,19-14,59+94,29+30